附件1

2018年春风行动工作方案

一、活动主题

促进转移就业，支持返乡创业，助力增收脱贫。

二、活动时间

2018年2月20日至3月30日。

三、服务对象

（一）有就业创业意愿的农村劳动力；

（二）农村建档立卡贫困劳动力；

（三）有用工需求的用人单位。

四、活动目标

（一）使农村劳动力了解公共就业服务政策，享有基本公共就业服务，有就业和培训意愿的农村劳动力都能获得岗位信息、职业培训；

（二）使有创业意愿的农民工都能获得创业服务、创业培训，知晓创业扶持政策，扶持更多农民工返乡创业；

（三）使有用人需求的用人单位都能得到招聘服务，动员更多用人单位吸纳农村劳动力；

（四）使农村劳动力了解相关法律法规政策和维权途径，进一步提高劳动权益保障意识。

五、工作内容

（一）筹备阶段：2月7日至2月10日

1. 结合我市实际，制订《2018年春风行动工作方案》，明确各项工作任务。

2. 成立“2018年春风行动”领导小组，市人社局局长陈志良任组长，人社局副局长李庆、农工办副主任孙治国、总工会副主席张小军、妇联副主席储蕾任副组长，下设春风行动工作办公室，市就管中心主任宗涛任办公室主任，成员由局农民工工作处、政策法规处、就业促进处、职业能力建设处、养老保险处、医疗保险处、工伤保险处、劳动关系处、调解仲裁管理处、就管中心、社保中心、医保中心、保障中心、劳动监察支队、创业指导服务中心、市人力资源市场、市总工会保障工作部、市妇联发展部等处室、事业单位的相关人员组成。各成员单位要根据上级文件精神要求，落实好相关责任和工作措施，形成计划完善、重点突出、部门联动、分工明确的良好格局，确保活动取得成效。

（二）实施阶段：2月20日至3月30日

1. 广泛收集信息。各地要结合当地农村劳动力转移就业需求，多渠道收集岗位信息，深入了解市场供求状况。依托乡镇、街道、社区等基层公共就业服务平台，深入走访本地农村、社区和各类用人单位，广泛收集劳动者求职、用人单位招聘信息。依托劳务输出机构、驻外服务站以及对口扶贫工作机制等，有针对性地收集外地用工信息。准确掌握农村劳动者特别是建档立卡农村低收入人口的基本情况、求职意愿和就业服务需求，为搞好精准服务打基础。

2. 切实强化公共就业服务。各辖市、区公共就业服务机构要免费向进城务工的农村劳动者开放，并向社会公示公共职介机构的名称、地点和联系电话。设立专门服务窗口，提供免费的政策咨询、就业信息、职业介绍和减免费的职业培训等服务。开展企业用工需求调查，及时发布用工数量、行业工种、技能要求、工资待遇等岗位信息，方便农村劳动者进城就业。各辖市、区要根据本地区农村劳动者就业的实际情况，在举办各种招聘会的同时，大力开展送岗下乡等活动，帮助进城不便的农村劳动者及时掌握就业信息。在面向农村劳动者提供服务的过程中，要树立以人为本的理念，强化服务意识，在服务内容组织、服务形式安排、服务场所布置、服务信息提供等各个方面，尽可能适合农村劳动者，确保服务见到实效。

3. 着力推广网络公共服务模式。要充分利用常州人力资源市场网及微信号，为农村劳动者提供智能便捷的就业服务。鼓励农村劳动者关注市场微信号，及时完善自身简历信息，引导农村劳动者使用手机进行网上查看岗位信息、招聘会信息、投递简历、预约面试等操作，用信息化手段保障更智能更便捷的就业服务。

4. 开展企业春季用工需求调查。在全市范围内组织开展企业春季用工需求调查，全市调查企业311家。调查分两期进行，第一期主要是对春节前各企业用工实际情况以及春节后计划招工情况进行摸底；第二期是对春节后企业招工情况以及剩余用工缺口进行进一步调查，两期调查对象为同一批样本企业。通过春节前后两次详细的用工需求调查，汇总出常州企业的用工需求以及变化情况，从而反映出全市企业近期总体用工需求的走势，为研判春节前后我市企业用工形势提供第一手资料。

5. 加强宣传和引导。节后农村劳动者集中返城时，各辖市、区要在车站、广场、职介机构等农村劳动者比较集中的地方，及时张贴、发放“春风卡”、“创业常州幸福就业微信号”二维码、“常州人力资源市场微信号”二维码和其他政策宣传资料，并设立咨询服务台，提供政策咨询服务。要通过新闻媒体、网络、微信等多种渠道，广泛宣传各项就业扶持政策，以及公共职业介绍机构和培训机构对进城务工农村劳动者提供免费就业服务和减免费培训的措施，让企业及时了解春风行动的目的、就业政策内容和招聘用工规范要求，引导用人单位合理安排生产生活，丰富外来务工人员的物质文化生活，形成“以情引工，以情留工”的良好氛围。活动期间，市本级将举办大型宣传咨询活动（3月17日在市人力资源市场），现场解答进城务工农村劳动者的疑难问题，更好地维护进城务工农村劳动者的合法权益。

6. 积极举办各类招聘活动。2月26日—3月26日为“春风行动招聘月”，在此期间，各辖市、区要为农村劳动者免费举办专项招聘活动，组织各类用人单位特别是我市的“用工规范诚信企业”积极参与。

7. 开展劳务对接。主动加强与中西部劳动力资源丰富地区的劳务协作，有组织地引导更多中西部地区贫困劳动力转移输入到我市就业。活动期间，市本级将与劳务输出基地进行劳务对接招聘活动，以满足我市企业的节后用工需求。

8. 多措施服务企业用工。召开企业用工座谈会，开展企业春季用工需求情况问卷调查，了解企业用工需求情况，主动走访服务企业，加强就业形势宣传，指导企业树立正确的用工观念，帮助企业合理确定薪酬待遇，合理制定用工计划和岗位培训计划，帮助企业发布招聘信息，有针对性地提供用工推荐、技能培训和跟踪服务。在用工企业中评选一批“用工规范诚信企业”，树立诚信用工、规范用工的先进典型。积极引导农民工到正规职业中介机构求职，维护好他们的合法权益。开展跨区域劳务合作，组织企业赴外省市参加当地招聘会，以满足企业的用工需求。

9. 大力开展职业技能培训。充分利用省、市对农村劳动者职业技能培训奖补的政策，开展有针对性的职业技能培训和职业技能鉴定获证奖补工作，组织农村劳动者就地就近参加职业技能培训，切实提高他们的职业技能，增强就业能力。各定点培训机构要结合实际，主动加强与企业的协作，大力开展定向、订单式培训。要根据用人单位岗位需求及国家中、高级职业技能标准开展职业技能提升培训，鼓励培训人员参加国家职业技能的鉴定。

10. 进一步优化就业环境。继续加强和改善对非公共职业介绍机构的管理与服务，通过开展非公共职业介绍机构信用评估、 推荐“用工规范诚信企业”、树立诚信非公共职业介绍机构典型、宣传诚信服务理念等方式，在非公共职业介绍机构中倡导诚信服务。同时加大对非法职介的打击力度，进一步优化农村劳动者进城务工环境。各辖市、区要依托社区平台，全面摸清辖区内所有职介机构的情况，会同公安、工商等部门集中开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，对经审批设立的职介机构进行检查，依法取缔非法经营的职介机构。

11. 努力做好信息发布工作。通过报纸、电台、电视、网络、微信等媒体，广泛宣传“春风行动”，努力营造帮扶农民工就业的良好氛围。要充分利用信息网络、平面媒体、移动通讯等手段，借助“常州人力资源市场网”的上线及推广，广泛发布招聘岗位信息、招聘会信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息。

六、工作总结

各辖市、区人力资源和社会保障部门、扶贫办、总工会和妇联要对本地2018年春风行动开展情况进行全面总结，对好的经验和措施要形成制度化做法，对工作中的差距和不足要尽快改进，并建立为进城务工农村劳动者服务的长效机制。3月22日前将各自开展春风行动的总结材料和相关报表（见附件2、3、4、5）分别上报各主管部门。

市人力资源和社会保障局

联系人：彭  飞

电话（传真）：0519-85588919

电子邮箱：121059926@qq.com

市扶贫办

联系人：龚建东

电话：0519-85680709

电子邮箱：348950440@qq.com

市总工会

联系人：王建忠

电话（传真）：0519-88107648

电子邮箱：658681@163.com

市妇联

联系人：吴辰涵

电话（传真）：0519-85683825

电子邮箱：fzb1316@163.com

附件2

2018年春风行动工作情况统计表

（人力资源社会保障部门）

辖市（区）人力资源和社会保障局                                                                           单位：人

|  | 发放春风卡等宣传资料份数 | 组织专场招聘活动次数 | 提供公共就业创业服务人数 |  |  | 组织参加职业技能培训人数 |  |  | 劳动维权和法律援助人数 | 实现县内就地就近就业人数 |  |  | 实现县外省内转移就业人数 |  |  | 实现跨省转移就业人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 其中：建档立卡低收入人员数 | 其中：女性人数 |  | 其中：参加创业培训人数 | 其中：享受培训补贴人数 |  |  | 其中：建档立卡低收入人员数 | 其中：女性人数 |  | 其中：建档立卡低收入人员数 | 其中：女性人数 |  | 其中：建档立卡低收入人员数 | 其中：女性人数 |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人签章：                  填表人签章：                  联系电话：                  填报日期：2018年     月     日

填报说明：

1. “发放春风卡等宣传资料份数”的统计，应包括2018年活动期间以及活动准备和宣传发动期间的统计数据。

2. 活动早于2018年2月20日开始的，应以活动实际开始时间作为统计数据起始时间。

3. 活动晚于2018年3月30日结束的，所有统计数据截止时间为2018年3月30日。

附件3

2018年春风行动工作情况统计表

（扶贫部门）

辖市（区）扶贫办                                                                                     单位：人

|  | 发放宣传资料份数 | 组织专场招聘会次数 | 提供免费服务贫困人口人数 | 跨地区有组织劳务输出贫困人口人数 | 成功介绍农村贫困人口就业人数 |  | 组织参加职业技能培训贫困人口人数 |  | 接受创业服务贫困人口人数 | 组织家政服务培训贫困人口人数 | 提供小额担保贷款金额（万元） | 组织参加创业培训贫困人口人数 | 提供劳动维权服务和法律援助贫困人口人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中： 享受培训补贴贫困人口人数 |  |  |  |  |  |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人签章：                  填表人签章：                  联系电话：                  填报日期：2018年     月    日

填报说明：

1. “跨地区有组织劳务输出”指在2018年2月20日至3月30日活动期间，跨地级市以上扶贫办组织的劳务输出建档立卡农村贫困人口人数。

2. “接受创业服务”指在2018年2月20日至3月30日活动期间，在地级市范围内接受创业公共服务的建档立卡农村贫困人口人数。

附件4

2018年春风行动工作情况统计表

（工会组织）

辖市（区）总工会                                                                                     单位：人

|  | 发放宣传资料份数 | 组织专场招聘会次数 | 提供免费服务人数 | 跨地区有组织劳务输出人数 | 成功介绍农村劳动者就业人数 | 组织参加职业技能培训人数 |  | 接受创业服务人数 | 组织家政服务培训人数 | 提供小额担保贷款金额（万元） | 组织参加创业培训人数 | 提供劳动维权服务和法律援助人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中： 享受培训补贴人数 |  |  |  |  |  |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人签章：                  填表人签章：                  联系电话：                  填报日期：2018年     月     日

填报说明：

1. “跨地区有组织劳务输出人数”指在在2018年2月20日至3月30日活动期间，跨地级市以上总工会组织的劳务输出农村劳动者人数。

2. “接受创业服务人数”指在在2018年2月20日至3月30日活动期间，在地级市范围内接受创业公共服务的农村劳动者人数。

附件5

2018年春风行动工作情况统计表

（妇联组织）

辖市（区）妇联                                                                                      单位：人

|  | 发放宣传资料份数 | 组织专场招聘活动次数 | 提供免费服务人数 | 成功介绍女性就业人数 |  | 跨地区有组织劳务输出女性人数 | 组织参加职业技能培训女性人数 |  | 参加创业培训女性人数 | 自主创业成功女性人数 |  | 发放小额担保贷款（万元） | 提供劳动维权服务和法律援助女性人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 其中： 农村妇女人数 |  |  | 其中： 享受培训补贴人数 |  |  | 其中： 农村妇女人数 |  |  |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人签章：                  填表人签章：                  联系电话：                  填报日期：2018年     月     日

填报说明：

1. “跨地区有组织劳务输出女性人数”指在2018年2月20日至3月30日活动期间，跨地级市以上妇联组织的劳务输出农村妇女劳动者人数。

2. “自主创业成功女性人数”指在2018年2月20日至3月30日活动期间，地级市范围内自主创业成功的妇女劳动者人数。

常州市人力资源和社会保障局办公室        2018年2月12日印发