附件1

常州市审计局2018年度审计项目计划编制说明

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实省、市党代会和全国、全省审计工作会议部署安排，坚持稳中求进的工作总基调，践行新发展理念，落实高质量发展要求，围绕统筹推进“五位一体”总体布局，有效促进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，聚焦打好“三大攻坚战”，创新审计理念，突出审计重点，依法履行职责，实施精准审计，为推动建设“强富美高”新常州作出积极贡献。

二、安排原则

1. 围绕中心、突出重点。贯彻落实宪法和审计法等法律法规要求，紧紧围绕党和政府中心工作，结合我市经济社会发展实际，重点做好重大政策措施落实跟踪审计、本级预算执行审计、经济责任审计、政府重大投资审计、民生审计、专项资金审计和自然资源资产离任审计。

2. 统筹安排、总量控制。加大对审计项目统筹协调，推进审计资源优化配置，加强各级审计机关、不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接，规范大型审计项目的组织实施和成果运用，努力实现多专业有机融合、多层级优势互补、多部门高效协同。

3. 依法审计，确保质量。准确把握审计职能定位，依法独立行使审计监督权，严格按法定程序、在法定职责权限范围内开展审计工作，完善审计质量控制，强化审计现场管控，积极推行网上审理，确保审计质量，防范审计风险。

三、计划安排

2018年市局共安排审计项目43个，其中审计署规定项目5个，省审计厅规定项目3个，预算执行审计项目3个，经济责任审计项目18个，政府重大投资项目11个，专项审计（调查）项目2个，自然资源资产审计项目1个。

（一）2017年度预算执行情况审计

1. 本级预算执行审计。坚持全口径预算执行审计，关注中央、省、市政策措施落实情况，紧扣预算编制、执行、调整等环节，检查预算编制的科学性和合理性、预算执行的均衡性和有效性、预算调整的合法性和合规性，审查预决算公开情况，促进深化财政管理体制改革，规范预算管理，提高财政管理水平。深化政府决算草案审计，对政府决算草案的真实性、收支活动完整性进行审计，促进健全真实、完整、合规的财政决算体系。

2. 市地税部门税收征收管理情况审计。以审计征管质量为核心，坚持“数据多维分析、查找风险漏洞、核查落实疑点”的模式，加大第三方数据采集和分析力度，揭示税收征管中存在的突出问题，推动税收精细化管理，确保税收政策落到实处。重点审计税收收入完成情况及结构分析、税收政策执行情况和税收征管情况。

3. 部门预算及其他财政收支审计。结合部门经济责任审计,对市教育局、市农委等6个一级预算单位及其下属事业单位开展部门预算执行情况审计, 检查预算编制的科学性、调整的规范性、执行的效益性。增强部门预算执行审计与专项资金审计结合度，强化对信息化建设维护类专项资金、购置修缮类支出以及大型活动项目支出的审计。监督检查部门（单位）“八项规定”精神的执行情况和“三公”经费、会议费、培训费的管理使用情况等。具体要求按照市局行政事业审计处制订的部门预算审计实施方案、计算机审计处制定的市政务信息系统专题审计实施方案执行。

4. 农业生态补偿专项资金预算执行情况审计。按照市人大的相关要求，结合市农委经济责任审计，审计2017年度农业生态补偿专项资金安排、拨付、管理、使用等情况。重点检查资金长效监管机制建立、执行等情况，查找问题和不足，提出审计改进建议，促进提高资金使用效益。

上述审计项目自2018年2月开始实施，其中，农业生态补偿专项资金预算执行情况审计项目应于5月30日前完成，并向市人大作专题汇报。其他项目应于5月10 日前完成审计实施阶段工作，并向市局财政审计处提交已书面征求被审计单位意见的审计报告。

（二）专项资金审计与审计调查

5. 重大政策措施落实情况跟踪审计。该项目为审计署定项目，以推动中央和省重大决策部署贯彻落实为目标，重点关注“三大攻坚战”相关政策措施落实，“三去一降补”重大任务落实，“放管服”改革深化等，着力反映影响国家经济安全的重大问题和风险隐患，推动政策落实和发挥实效，促进政令畅通。审计结果视情况纳入本级预算执行审计工作报告。根据审计署、省厅确定的主题和统一安排，一季度长江经济带生态环境保护情况审计由省厅组织实施，二季度扶贫审计由市局农环处负责实施，三季度“放管服”改革举措推进情况审计由市局行政事业处负责实施，四季度地方政府隐性债务审计由市局财政审计处负责实施。其中，“放管服”改革举措推进情况审计和地方政府隐性债务审计将组织各辖市、区审计局开展审计。

6. 2017年保障性安居工程跟踪审计。该项目由审计署统一部署，省厅社保处牵头实施。要求以推动惠民政策贯彻落实，促进保障和改善民生为目标，重点关注保障性安居工程政策落实、资金筹集管理使用、工程建设管理、住房分配管理情况等。市局社保处及溧阳市、金坛区、武进区审计局于2017年11月下旬开始实施审计，目前已提交审计报告，4月底结束。

7. 省级商务发展和战略性新兴产业专项资金审计。以促进支持实体经济培育新动能和提质增效、提升财政资金使用效益为目标，重点关注2017年度商务发展和战略性新兴产业专项资金的安排、使用、管理和绩效情况，延伸调查部分重点扶持企业，揭示资金管理使用中存在的问题。该项目由省厅企业处、外资处统一部署，市局经贸处组织各辖市、区审计局开展审计，3月中旬开始实施，6月底前提交审计报告。

8. 全省“四好农村路”建设情况审计。以切实推进“四好农村路”建设，促进发挥在实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战中的重要作用为目标，重点关注2016、2017年度我市农村公路建设、管理、养护、运营等工作目标任务完成情况，专项资金的安排、使用、管理和绩效情况，揭示全省“四好农村路”建设中存在的突出问题，分析提出完善政策机制的意见建议，推动“四好公路”建设高质量可持续发展。该项目由省厅投资处统一部署，市局投资处组织各辖市、区审计局开展审计，4月份开始实施，5月20日前提交审计报告。

9. 现代服务业引导发展专项资金审计调查。审计调查近三年来预算资金安排、项目申报和审批立项、资金分配、拨付、投向及资金管理使用情况，客观评价专项资金对现代服务业的引导作用和效果。重点监督检查专项资金相关政策制定和执行情况，以及项目立项管理、资金分配使用和项目推进中的有关问题，提出改进和完善的意见和建议，促进提高财政专项资金的政策引导效果。

10. 市级事业单位对外投资、收益及管理情况审计调查。通过审计调查，摸清2017年末，市级事业单位对外投资企业和其他经济组织（以下简称投资对象）的总体情况，分析法人治理结构和投资对象盈利能力，反映投资对象经营状况、收益分配及上缴管理情况，重点监督检查事业单位对外投资的报批管理、绩效考评制度的建立执行情况，揭示市级事业单位投资对象及其管理模式、相关收益监管体制机制等方面的问题，为相关部门建立或完善监管工作机制、规范收益分配、促进国有资本保值增值提出审计意见和建议。

（三）政府投资项目审计

11. 全省对口支援新疆资金及建设项目跟踪审计。该项目由审计署统一部署，以推进中央和省援疆政策措施落实到位，促进援疆任务按时保质保量完成，援建资金充分发挥效益，保障援疆资金安全和项目安全为目标，重点关注援疆资金及项目管理机制建立健全情况，援疆资金的拨付、使用和结余情况，以及项目建设、后续管理、使用及绩效等情况。10月底前将全年跟踪审计结果报告及报表报送省厅。

12. 重大投资项目竣工决算审计及跟踪审计。按照突出重点、量力而行、规范发展、确保质量的要求，规范投资审计行为，促进提高公共投资绩效。今年重点对轨道交通1号线一期、2号线一期、文化广场、青果巷历史文化街区保护及改造、中医院急诊综合楼、妇幼保健院新院区、第一中学改扩建、江边污水处理厂（四期）等11个重点工程建设项目进行审计。

（四）党政领导干部经济责任审计

围绕领导干部贯彻落实国家、省、市政策措施责任、改革创新责任、可持续发展责任、廉政建设责任等，重点关注重大违法违纪问题、重大投资项目建设管理情况、财政资金管理使用情况、国有资产采购和管理情况、对下属单位监管情况等，促进领导干部主动作为、有效作为，切实履职尽责。

根据省审计厅的授权和安排，市局将对溧阳市党政领导干部开展经济责任审计，相关要求按照省审计厅审计工作方案执行。同时，结合开展领导干部自然资源资产审计，关注领导干部贯彻生态文明建设方针政策和决策部署、遵守自然资源资产相关法律法规、完成自然资源资产管理和生态环境保护目标等情况。

根据市委组织部的委托，对市教育局、市建设局、市卫计委等22个部门（单位）的30位党政领导干部开展经济责任审计。其中，金坛区、武进区、天宁区人民法院和钟楼区人民检察院经济责任审计，由市局授权相关辖市、区审计局实行交叉审计，并由市局经审处统一制订审计工作方案实施。此外，依据《常州市市管经济责任审计对象离任经济事项交接办法（试行）》，今年市委组织部将按照领导干部离任情况，适时组织落实离任交接工作，届时将由市局各专管处室负责实施，无专管处室的由市局经审处负责实施。

四、工作要求

（一）突出重点，精心组织。市局各处室要围绕2018年审计工作的总体要求，统筹安排，突出重点，严格执行审计项目计划，精心组织实施全年项目，确保按时按要求完成。全年审计项目、专项审计调查项目均作为重要项目管理，除上级统一制订审计实施方案的项目外，各类审计、专项审计调查项目的实施方案均需报市局分管领导批准或核定。

（二）创新方法，高效实施。要积极创新审计方式方法，大力推进数字化审计模式，着力提高审计的精度和准度，不断提高审计工作质量和效率；要加强电子业务数据、财政财务数据的采集和管理工作，有关电子数据应在年度内提交计算机审计处，纳入审计信息平台管理。

（三）确保质量，规范执行。要树立精品意识，对重大事项要查深查透，积极防控审计风险，保证审计质量；要坚持在法定职责权限范围内开展审计工作，加强审计现场管理，严格规范审计行为；要全面实行网上审理，所有审计项目均纳入网上审理范围，推动审计过程的规范化、精细化管理。

（四）强化统筹，合力推进。要强化统筹全市审计资源，市局各业务处室要加强对下级审计机关的业务指导，充分保障统一组织项目的顺利实施；各辖市、区局要结合省厅、市局工作要求，认真编制项目计划，积极组织项目实施，不断创新审计管理模式和组织方式，切实提升审计工作水平和成效，促进发挥全市审计机关的整体合力。

附件2

| 常州市审计局2018年度审计项目计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行 单位 | 序号 | 项 目 名 称 | 项目类型 | 完成时间 | 备注 |
| 财政处、金融处 （4个） | 1 | 2017年度本级预算执行情况及其他财政收支审计 | 预算执行审计 | 8月5日 | 同级审 |
|  | 2 | 常州市地税部门税收征收管理情况审计 | 预算执行审计 | 8月5日 | 同级审 |
|  | 3 | 地方政府隐性债务审计 | 专项资金审计 | 12月30日 | 署定 |
|  | 4 | 溧阳市党政领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 | 省定（计算机处配合） |
| 行政事业处（3个） | 5 | 常州市教育局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 | 配合同级审 |
|  | 6 | 常州市“放管服”改革举措推进情况审计 | 专项资金审计 | 10月10日 | 署定 |
|  | 7 | 常州市级事业单位对外投资、收益及管理情况审计调查 | 专项审计调查 | 8月5日 | 同级审 |
| 经贸处 (4个) | 8 | 常州市国资委领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 8月5日 | 配合同级审 |
|  | 9 | 省级商务发展和战略性新兴产业专项资金审计 | 专项资金审计 | 6月30日 | 省定 |
|  | 10 | 常州市城管局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
|  | 11 | 金坛区审计局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 外资处 (2个) | 12 | 常州市外办领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 8月5日 | 配合同级审 |
|  | 13 | 常州市旅游局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 社保处 （3个） | 14 | 城镇保障性安居工程跟踪审计 | 专项资金审计 | 4月30日 | 署定 |
|  | 15 | 常州市卫计委领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 8月5日 | 配合同级审 |
|  | 16 | 常州市城乡建设局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 经审处 （6个） | 17 | 常州现代服务业发展专项资金审计调查 | 专项审计调查 | 8月5日 | 配合同级审 |
|  | 18 | 新北区审计局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
|  | 19 | 钟楼区审计局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
|  | 20 | 武进区审计局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
|  | 21 | 常州市新北区人民法院领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
|  | 22 | 常州日报社经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 执行 单位 | 序号 | 项 目 名 称 | 项目类型 | 完成时间 | 备注 |
| 计算机处 （2个） | 23 | 溧阳市领导干部自然资源资产审计 | 自然资源资产审计 | 12月30日 |  |
|  | 24 | 常州市质量技术监督局经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 | 配合同级审 |
| 办公室 (1个) | 25 | 常州市司法局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 法规处 （1个） | 26 | 常州市交通局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 固投处（11个） | 27 | 全省对口支援新疆资金及建设项目跟踪审计 | 专项资金审计 | 10月30日 | 署定 |
|  | 28 | 全省“四好农村路”建设情况审计 | 专项资金审计 | 5月20日 | 省定 |
|  | 29 | 常州轨道交通一号线工程跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
|  | 30 | 常州轨道交通二号线工程跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
|  | 31 | 常州青果巷历史文化街区修缮与保护及周边地块改造跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
|  | 32 | 常州市文化广场建设项目跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
|  | 33 | 现代传媒中心跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
|  | 34 | 常州第一中学原址改扩建工程跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
|  | 35 | 常州江边污水处理厂四期工程跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
|  | 36 | 常州机场路高架工程跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
|  | 37 | 常州中医院新建急诊病房综合楼工程跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
| 农环处 （4个） | 38 | 扶贫审计 | 专项资金审计 | 6月1日 | 署定 |
|  | 39 | 常州市农委领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 10月30日 | 配合同级审 |
|  | 40 | 常州市2017年度农业生态补偿专项资金预算执行情况审计 | 预算执行审计 | 5月30日 | 配合同级审 |
|  | 41 | 报业传媒大厦跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
| 业务监督处 （2个） | 42 | 常州市粮食局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
|  | 43 | 妇幼保健医院新院、第一人民医院钟楼分院跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |

附件3

| 常州市审计局授权辖市、区审计局审计项目表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施单位 |
| 1 | 武进区人民法院领导干部经济责任审计 | 新北区审计局 |
| 2 | 金坛区人民法院领导干部经济责任审计 | 武进区审计局 |
| 3 | 天宁区人民法院领导干部经济责任审计 | 溧阳市审计局 |
| 4 | 钟楼区检察院领导干部经济责任审计 | 金坛区审计局 |