附件1

2018年第三季度垃圾分类和治理考核结果

| 区域 | 排名 | 得分 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溧阳市 | 4 | 99.7 | 1.昆仑街道城西佳苑楼栋分类垃圾桶未到位； 2.昆仑街道新昌卫生院无分类宣传，三分类桶配置不齐全，分类标识不规范； 3.溧阳市八佰伴楼层电梯口、地下车库垃圾桶不锈钢桶无分类标识，其他垃圾宣传板中存在“纺织品”； 4.社渚镇孔村分类收集设施尚未完全到位，分类宣传板内容与分类类别不一致； 5.上黄镇坡圩村部分自然村没有分类投放设施； 6.7月30日御湖城南垃圾倾倒，被市级媒体曝光。 |
| 金坛区 | 5 | 99.4 | 1.城北小区、金城尚品有害垃圾桶数量少于主要出入口数量； 2.金坛房屋建设开发有限公司仅建有1亭，缺乏楼层或室内分类投放容器； 3.金坛房屋建设开发有限公司、北水关菜场分类宣传板内容与分类类别不一致； 4.尧塘村、指前村分类亭内易腐烂垃圾桶缺失； 5.部分分类小区、村庄的收运车尚未分类标识化； 6.7月11日金坛开发区钱资湖垃圾，被市级媒体曝光。 |
| 武进区 | 3 | 101.6 | 1.卢家新园楼栋分类垃圾桶未到位，有害垃圾未采用专用收集容器且数量不足； 2.卓骏上品苑部分垃圾桶无分类标识、部分垃圾桶分类标识错误； 3.政新花园未采用有害垃圾专用收集容器； 4.武进区实验小学、公园一号花园酒店楼层或室内分类垃圾桶配置数量不足； 5.西园路垃圾填埋，被市级媒体曝光。 |
| 新北区 | 6 | 96.1 | 1.香树湾名苑、腾龙苑一期有害垃圾专用桶数量少于行人出入口处； 2.腾龙苑一期北面、新市民公寓楼栋分类垃圾桶未到位； 3.常州奥体运动与健康促进中心上报完成但实际未实行垃圾分类； 4.盘龙菜场无有害垃圾桶； 5.久缘饭店缺乏楼层或室内分类投放容器； 6.大件垃圾和装潢垃圾项目进度缓慢； 7.康桥水郡装修垃圾倾倒，被市级媒体曝光。 |
| 天宁区 | 1 | 106.8 | 1．水岸人家部分有害垃圾桶非专用桶； 2．采菱菜市场、城市快捷酒店、欧尚超市缺乏楼层或室内分类投放容器； 3．欧尚超市存在分类宣传亭中的垃圾桶被封而无法使用现象； 4．高成天鹅湖建筑装修垃圾倾倒，被市级媒体曝光。 |
| 钟楼区 | 2 | 103.2 | 1.保利九里花园垃圾桶标识存在磨损，分类亭与有害垃圾桶设置过于集中； 2.南大街街道缺少分类宣传内容，缺乏楼层或室内分类投放容器； 3.常柴大厦仅建有1亭，配有1组三分类桶，缺乏楼层或室内分类投放容器； 4.花园中学校内分类果壳箱标识磨损，缺乏楼层或室内分类投放容器； 5.凌家塘农贸市场有机垃圾处理项目基本处于停滞状态； 6. 7月3日五星街道食品驾校内垃圾，被市级媒体曝光。 |

附件2

2018年垃圾分类目标任务完成情况表

（截至9月30日）

| 序号 | 辖 市 区 | 完成 比例 | 建成区内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建成区外 |  | 农村 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分类小区 |  |  | 分类单位 |  |  | 分类覆盖率＞70%街道数量 |  |  | 分类小区 | 分类单位 | 分类行政村 |  |  | 全域试点镇 |  |  |
|  |  |  | 目标 | 完成 | 进度 | 目标 | 完成 | 进度 | 目标 | 完成 | 进度 | 完成 | 完成 | 目标 | 完成 | 进度 | 目标 | 完成 | 进度 |
| 1 | 溧阳 | 100.0% | 48 | 48 | 100% | 132 | 132 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 25 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 金坛 | 102.0% | 35 | 42 | 120% | 45 | 45 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 18 | 12 | 67% | 1 | 0 | 0% |
| 3 | 武进 | 109.7% | 60 | 25 | 42% | 68 | 81 | 119% | 1 | 1 | 100% | 19 | 26 | 27 | 19 | 70% | 1 | 1 | 100% |
| 4 | 新北 | 120.4% | 48 | 44 | 92% | 145 | 176 | 121% | 1 | 1 | 100% | 3 | 25 | 13 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 5 | 天宁 | 121.1% | 66 | 73 | 111% | 90 | 122 | 136% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
| 6 | 钟楼 | 133.5% | 52 | 59 | 113% | 106 | 138 | 130% | 1 | 1 | 100% | 0 | 15 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - |
| 合 计 |  | 114.9% | 309 | 291 | 94% | 586 | 694 | 118% | 5 | 4 | 80% | 23 | 66 | 91 | 59 | 65% | 4 | 2 | 50% |

附件3

2018年垃圾治理重点项目完成情况表

（截至9月30日）

| 类别 | 序号 | 名称（地点） | 规划处理能力 | 年度目标 | 三季度进展 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾焚烧厂 | 1 | 金坛区生活垃圾焚烧发电一期工程 | 1000吨/日 | 开工 | 1.已取得新的规划红线图，位于金城科技产业园西北侧(新殡仪馆西北侧)；2.完成环卫专项规划调整；3.完成发改项目建议书批复及可行性研究报告立项批复；4.已完成项目环评一次公示，完成地质灾害评估报告，完成节能审查专家评审会；推进稳评工作；完成项目初步设计方案。 |  |
|  | 2 | 新北区生活垃圾焚烧发电二期工程 | 700吨/日 | 建成投运 | 6月初成功试机，并已建成投运。 | 提前完成 |
|  | 3 | 溧阳市生活固体废弃物综合处置中心—水泥窑协同处置生活垃圾项目 | 600吨/日 | 开工 | 1.环评已完成评审，待批复；2.施工图审图程序中；3.完成两台塔吊安装；4.钢筋、模板等主材已进场。 |  |
| 生活垃圾填埋场 | 1 | 常州市生活废弃物处理中心续建三期工程 | 总库容138.3万立方米 | 开工 | 1.取得规划选址意见书，已取得用地规划许可证；2.工程可行性研究报告获得市发改委批复；3.环评报告已上报至武进行政审批局并已通过专家评审；4.项目初步设计已取得批复；5.勘察报告已编制完成并报审图中心审查；6.初步设计概算已报市投资评审中心审查。 |  |
|  | 2 | 溧阳市生活固体废弃物综合处置中心—应急填埋库区 | 总库容60万立方米 | 开工 | 1.可研、环评正在编制中；2.设计单位已对现场进行勘测，了解具体情况，加紧方案的编制及细化；3.项目相关土地手续着手办理中，已完成应急库区的二次选址，待确认。 |  |
|  | 3 | 金坛区沈渎垃圾填埋场渗滤液应急处置工程项目 |  | 完成建设 | 1.填埋场库区渗滤液每天用槽罐车密封转移至有资质处理单位予以达标处置，已外运达标处置6.13万吨（2018年1月至8月已处理1.59万吨），现库区渗滤液存量约3.3万吨。2.渗滤液应急调节池项目已于2018年8月17日完成竣工验收。3.作业面HDPE膜整体加盖工程已于2017年3月8日完成竣工验收。 |  |
| 餐厨废弃物处理厂 | 1 | 常州市餐厨废弃物综合处置二期工程 | 220吨/日 | 完成前期 | 1.正在编制项目建议书；2.已确定PPP咨询公司。 |  |
|  | 2 | 溧阳市生活固体废弃物综合处置中心—餐厨废弃物 | 100吨/日 | 开工 | 1.环评已完成评审，待批复；2.施工图审图程序中；3.完成两台塔吊安装；4.钢筋、模板等主材已进场。 |  |
| 建筑垃圾资源化利用厂 | 1 | 溧阳市生活固体废弃物综合处置中心—建筑垃圾 | 15万吨/年 | 开工 | 1.环评已完成评审，待批复；2.施工图审图程序中；3.完成两台塔吊安装；4.钢筋、模板等主材已进场。 |  |
|  | 2 | 金坛区装潢垃圾资源化处理工程 | 8万吨/年 | 开工 | 1.完成规划预选址，与“金坛区生活垃圾焚烧发电一期工程”项目同一地址；2.完成项目的初步设计方案（依附于生活垃圾焚烧发电项目，已完成环评、稳评单位的招投标） |  |
|  | 3 | 武进区装潢垃圾资源化处理工程 | 30万吨/年 | 投运 | 试运行。 | 提前完成 |
|  | 4 | 新北区装潢垃圾资源化处理项目 | 30万吨/年 | 6月底前明确项目建设内容、地址及进度计划，9月底前完成项目招标，年底前开工 | 正在办理规划选址，地块矛盾协调 | 推进缓慢 |
| 大件垃圾等可回收物分拣中心 | 1 | 溧阳市大件垃圾分拣中心 |  | 6月底前明确项目建设内容、地址及进度计划，9月底前完成项目招标，年底前完成 | 已完成建设。 | 提前完成 |
|  | 2 | 金坛区大件垃圾分拣中心 |  |  | 1.项目选址已完成(选址变更：与金坛区垃圾焚烧发电工程同一地址)； 2.完成项目选址意见书的申请，办理用地规划许可；3.签订大件垃圾分拣中心房屋改造及场地平整工程施工合同。 |  |
|  | 3 | 武进区大件垃圾分拣中心 |  | 2018年6月建成投运 | 试运行。 |  |
|  | 4 | 新北区大件垃圾分拣中心 |  | 6月底前明确项目建设内容、地址及进度计划，9月底前完成项目招标，年底前开工 | 正在办理规划选址，地块矛盾协调 | 推进缓慢 |
|  | 5 | 钟楼区大件垃圾分拣中心 |  |  | 已确定建设方案，正在进行施工图设计，争取年内建成投运。 | - |
| 园林绿化有机易腐垃圾处理设施 | 1 | 金坛区园林绿化垃圾资源化处置工程 |  | 6月底前明确项目建设内容、地址及进度计划，9月底前完成项目招标，年底前完成 | 金坛区园林处项目，目前已完成选址（位于三里桥殡仪馆西北角），并初步确定第三方运营公司 |  |
|  | 2 | 天宁区园林绿化垃圾资源化处置工程 |  |  | 1.天宁区建设局项目，目前已完成临时堆放点选址。2.区建设局负责的园林绿化垃圾生态处置项目经市主管部门同意，变更实施，临时堆放点选址设置在郑陆垃圾转运站旁，区建设局已与第三方服务单位新北区新园市政签订处置服务协议。 |  |
|  | 3 | 钟楼区园林绿化垃圾资源化处置工程 |  |  | 钟楼区建设局项目，目前已完成选址（位于邹区镇大巷村81号旁340省道边） |  |
| 农贸市场有机易腐垃圾处理设施 | 1 | 溧阳市农贸市场有机易腐垃圾处理设施 |  | 6月底前明确项目建设内容、地址及进度计划，9月底前完成项目招标，年底前完成 | 1.选址在燕鸣路菜场； 2.设施已采购，正在安装设备。 |  |
|  | 2 | 金坛区农贸市场有机易腐垃圾处理设施 |  |  | 1.已完成选址（位于横山路）和项目的土建工程； 2.设备采购完成招投标。 |  |
|  | 3 | 武进区农贸市场有机易腐垃圾处理设施 |  |  | 位于湖塘府北消费品综合市场，开始试运行。 | 提前完成 |
|  | 4 | 新北区农贸市场有机易腐垃圾处理设施 |  |  | 已确定选址(位于盘龙菜场)，设备已完成安装，正在试运行。 | 提前完成 |
|  | 5 | 天宁区农贸市场有机易腐垃圾处理设施 |  |  | 选址位于雕庄采菱菜市场，已投运。 | 提前完成 |
|  | 6 | 钟楼区农贸市场有机易腐垃圾处理设施 |  |  | 项目位于飞龙农贸市场内，已投运。 | 提前完成 |
|  | 7 | 钟楼区凌家塘农贸市场易腐垃圾处理项目 |  | 完成前期 | 前期调研阶段，并已确定建设方案。 | 推进缓慢 |
| 农村易腐烂垃圾处理设施 | 1 | 武进区西湖街道易腐垃圾处理项目 | 3吨/日 |  | 有机生活垃圾处理设备已 完成招标，现开始对设备间改造，改造完毕可安装。 |  |
|  | 2 | 武进区横林镇狄坂村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已投运。 |  |
|  | 3 | 武进区雪堰镇圣烈村易腐垃圾处理项目 | 0.4吨/日 |  | 已投运。 |  |
|  | 4 | 武进区南夏墅街道镇戴家村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 设备安装完成，调试完成。 |  |
|  | 5 | 武进区南夏墅街道胜西村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 设备安装完成，调试完成。 |  |
|  | 6 | 武进区嘉泽镇南庄村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 设备安装完成，调试完成。 |  |
|  | 7 | 武进区嘉泽镇士桥村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已投运. |  |
|  | 8 | 武进区潞城街道曙光村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已施工完毕，投入运行。 |  |
|  | 9 | 经开区横林镇余巷村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已施工完毕，投入运行。 |  |
|  | 10 | 武进区雪堰镇阖闾城村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已施工完毕，设备调试中。 |  |
|  | 11 | 武进区雪堰镇城西回民村易腐垃圾处理项目 | 0.4吨 /日 |  | 设备安装到位，等待调试。 |  |
|  | 12 | 经开区遥观镇留道村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已施工完毕，投入运行。 |  |
|  | 13 | 经开区横山桥镇奚巷村易腐垃圾处理项目 | 0.3吨/日 |  | 已施工完毕，投入运行。 |  |
|  | 14 | 经开区遥观镇芳庄社区易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已施工完毕，投入运行。 |  |
|  | 15 | 经开区遥观镇剑湖村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已施工完毕，投入运行。 |  |
|  | 16 | 经开区遥观镇东村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已施工完毕，投入运行。 |  |
|  | 17 | 经开区遥观镇薛墅巷易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已施工完毕，投入运行。 |  |
|  | 18 | 武进区南夏墅街道学府市场易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 设备安装完成，调试完成，尚未投运。 |  |
|  | 19 | 武进区南夏墅街道中心菜场易腐垃圾处理项目 | 0.5吨/日 |  | 设备安装完成，调试完成，尚未投运。 |  |
|  | 20 | 武进区雪堰镇城湾村易腐垃圾处理项目 | 0.4吨 /日 |  | 设备安装到位，等待调试。 |  |
|  | 21 | 经开区横林镇牛塘村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已安装调试到位，待试运行。 |  |
|  | 22 | 经开区横山桥镇五一村易腐垃圾处理项目 | 0.3-0.5吨/日 |  | 已安装调试到位，待试运行。 |  |
|  | 23 | 经开区丁堰街道梅港村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已安装调试到位，待试运行。 |  |
|  | 24 | 经开区丁堰街道丁堰村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已安装调试到位，待试运行。 |  |
|  | 25 | 经开区丁堰街道芳渚村易腐垃圾处理项目 | 0.2吨/日 |  | 已安装调试到位，待试运行。 |  |
|  | 26 | 金坛区薛埠镇农村易腐烂垃圾处理设施 | 0.2吨/日 |  | 已投运。 |  |