附件4

常州市义务教育优质均衡发展监测工作进度表

| 时 间 | 主要内容 | 市教育局 责任处室 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年 12月中旬 | 发布《常州市关于开展义务教育优质均衡发展年度监测的通知》 | 督导室 | 完利梅 |
| 12月中旬 | 召开义务教育优质均衡发展年度监测工作会议 | 督导室 | 完利梅 |
| 2019年 1月5日前 | 各辖市、区开展自评。报送县域义务教育优质均衡年度监测自评表、申报表及相关政策文件汇编 | 督导室 基教处 | 完利梅 常仁飞 |
| 1月10日前 | 制定未来四年常州市义务教育优质均衡发展县（市、区）创建规划表 | 基教处 | 常仁飞 |
| 2019年 1月6日—12日 | 局机关相关处室分项审核辖市区数据 | 督导室 市教育局各相关处室 | 完利梅 |
| 1月18日 | 汇总、复核辖市区数据 | 督导室 | 完利梅 |
| 1月20日 | 市级监测审核报告、辖市区创建申报表报送省政府教育督委办 | 督导室 | 完利梅 |
| 3月1日前 | 各辖市、区报送义务教育优质均衡发展县创建方案和工作计划 | 基教处 督导室 | 常仁飞 完利梅 |
| 3月20日 | 材料报送省政府教育督导办：①未来四年（2019—2022年）常州市义务教育优质均衡发展县创建规划；②辖市、区创建方案和工作计划 | 督导室 | 完利梅 |