附件1

常州市教育局局属单位基本建设管理办法

为贯彻落实国家、省、市中长期教育改革发展规划纲要精神，继续加快实施常州市教育局局属学校校安工程和标准化办学条件建设，切实提高教育投资效益，促进学校基本建设管理更加规范化、制度化，制定本管理办法。

- 一、基本建设范围

- 基本建设范围包含新建及改扩建学校、校舍修缮项目预算金额400万以上（含400万）的项目。

二、项目前期管理

1.项目的立项管理。学校按照省现代化学校办学标准，结合本校的总体规划，以书面形式向教育局提出建设项目立项申请，内容包括用途、建筑面积、层数、定点位置、装饰标准及为完善该项目的功能所必须的附属设施、投资概算、资金来源等。经教育局组织专家论证、征求各方面意见，并经局研究同意后，由常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）招标采购项目建议书与可行性研究报告的编制单位，编制的项目建议书根据政府及职能部门相关文件经评估后由市教育局负责向市发改委申报立项，由市发改委下达项目建议书批复。

2.项目的设计管理。项目建议书经市发改委批复后，学校必须按照国家发改委令第16号《必须招标的工程项目规定》等省、市相关采购政策文件精神，通过招投标确定设计单位、勘探单位。学校整体规划和建设设计方案的设计必须贯彻“布局合理、安全实用、绿色低碳、智能生态”的原则，按市发改委批准的投资规模和建设内容，组织设计方案竞选，经专家评审后确定中选方案报市、区有关部门审批。

3.可行性研究报告。项目设计方案审定后，编制的可行性研究报告根据政府及职能部门相关文件经评估后由市教育局报市发改委审批。

4.初步设计。设计单位完成初步设计及概算，经专家论证、政府职能部门评估后由市教育局报市发改委审批。

- 三、项目的招投标管理

- 学校的基本建设项目按照国家发改委令第16号《必须招标的工程项目规定》等省、市相关采购政策文件精神，通过招投标确定施工单位、监理单位、勘探等。建设单位和建装中心应根据各自职责在招投标过程中做到:

- 1.在编制工程量清单时应以批准的施工图及相关资料为依据，相关装饰用材应严格控制标准，坚决杜绝豪华装饰，所有用材必须符合环保要求；

- 2.严格控制招标工程量清单中预留金的规模，预留金原则上不超过招标标底分部分项工程措施费的10%；

- 3.施工及监理招投标必须明确工程的质量创优目标；

- 四、项目的实施过程管理

- 1.质量管理。基本建设项目的实施必须贯彻“百年大计，质量第一”的方针。学校、项目管理单位、设计单位、施工单位、监理单位和建装中心必须严格落实相关规定，努力实现质量创优的目标。要把工程质量管理作为学校及各级基本建设管理人员的基本任务和重要职责，杜绝“豆腐渣工程”。工程质量实行五方责任主体，学校主体负责人由学校指定。

- 2.安全文明管理。各项目必须建立健全安全管理体系，完善安全制度，施工过程中严格落实各项制度要求，专项安全方案必须齐全，加强过程检查，抓住关键部位，对安全隐患坚持“四不放过”原则，做好相关台账资料。各项目必须按照市政府相关职能部门要求，做好扬尘控制管理工作，建立健全扬尘控制项目台账。

- 3.工期管理。基本建设项目的实施，应按照国家工期定额和省有关部门的规定确定施工工期。严格按照合同工期组织施工，对照施工单位的施工组织设计，对总进度过程控制，及时纠偏并采取相应保证措施。

4.人员管理。建设单位必须严格按照合同要求对工程参与各方做好考核，并登记在册，按照双方合同约定进行考核处罚，且相关管理单位人员必须认真填写施工日志。

5.工程变更管理。在项目设计方案阶段，学校应充分考虑使用功能定位，避免后期因使用功能改变而变更。由于基本建设项目从立项到实施结束周期较长，在实施过程中，尽量减少变更，确需变更的学校应严格按照《常州市教育局局属单位基本建设项目工程变更、现场签证管理办法》（附件2）执行。未经批准的变更项目不予结算，并追究相关人员的责任。

6.合同管理：项目开工前，学校必须与相关单位同步签定工程项目廉政责任书、施工合同、安全合同等，确保施工管理规范有序。施工、监理、设计等所有涉及基本建设的合同，学校需认真审核，且必须经建装中心鉴证。

五、项目的工程款支付及财务决算的管理

1.工程结算

（1）严格按经批准的用途、规模和标准进行设计、施工和结算。

（2）由于物价波动的原因，且按市有关部门规定造价可变动的项目，按规定结算。

（3）未经教育局批准、学校擅自变动的造价由学校全额承担。

（4）施工单位的造价结算书需经跟踪审计单位初审、建装中心复审、有资质的中介机构终审。

（5）工程备案验收完成后，根据合同金额大小规定工程结算资料上报时间。合同总价5000万以下项目，施工单位1个月内上报工程结算资料，最迟不超过2个月；合同总价5000万以上（含5000万）项目，施工单位2个月内上报工程结算资料，最迟不超过3个月。跟踪审计单位自接收施工单位结算资料起3月内审核完成，建装中心1个月内复审后由有资质的中介机构3个月内审定完成。

2.工程款支付及财务决算

（1）工程的造价决算应在工程结算审核完成后，由学校填写《财务决算审批表》，经教育局规财处审批后作为财务部门结算的依据。

（2）施工阶段的工程进度款应严格根据合同约定支付，由施工单位填写《工程设备、校舍装修修缮及基建项目预付（进度）款申请表》，监理单位、审计单位、项目管理单位签署意见后，报学校初审、建装中心复审，经规财处审批后，财务部门按规定支付。

六、项目的档案及资料管理

学校基本建设管理人员要做好施工日志，自始至终收集并保管好工程各方面的资料，包括前期各种批文、许可证、招投标资料以及图纸、安装和使用说明书、检测报告、施工日志、隐蔽验收资料、签证、工程变更审批单、预决算书、竣工图纸等，同时须按市城建档案管理部门对基建档案的要求进行整理，做到资料完整齐全、及时归档，并且要求电子稿存档。工程档案需一式贰份，分别交学校校产管理部门及市档案管理部门妥善保管。竣工备案后3个月内，学校需按照《竣工工程资料清单目录》（附件4）整理资料纸质稿和电子稿各一份交规财处。

其它非校事业单位参照执行。本管理办法即日起执行，同时废除《常州市教育局局属单位基本建设管理规定》（常教计〔2014〕13号）。