常州市农业农村项目管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为加强农业农村项目管理，明确职责分工，规范项目实施程序和行为，提高项目质量和财政资金使用效益，根据国家和省有关农业农村项目管理规定、办法，结合我市实际，制定本办法。

第二条  市级财政专项资金、统筹中央和省级财政支持的农业农村项目适用本办法。中央、省农业农村项目另有规定的，从其规定。

第三条  项目管理坚持职责明晰、运行规范、监督问效的原则。

第四条  项目突出规划引领，以落实中央、省、市支农惠农政策和“三农”工作重大决策部署为导向，涵盖农田基础设施建设、现代农业发展、农业公共服务、美丽乡村发展和农业农村生态保护与资源化利用等方面。

第五条  建立健全市农业农村与财政部门之间、市与辖市（区）农业农村部门之间以及农业农村局内部各处室之间权责对等、统分结合、上下联动的项目管理机制。

第二章  职责与分工

第六条  按照“权责统一、各司其职、分工协作、形成合力”的原则，市农业农村局、市财政局按照各自职责分工，密切配合，协同做好农业农村项目及其资金管理工作。

（一）市农业农村局职责：提出部门专项的设立和调整建议，编报年度专项预算；会同市财政局制定项目管理办法和年度专项实施意见（申报指南），配合市财政局制定专项资金管理办法 ；提出项目资金分配方案建议，会同市财政局下达项目资金、任务清单和绩效目标；指导辖市（区）开展项目实施和绩效管理；依法依规公开项目相关信息。

（二）市财政局职责：牵头制定专项资金管理办法；组织年度预算编制；配合市农业农村局制定项目管理办法、年度专项实施意见（申报指南）；审核专项资金分配方案，组织分配及下达资金；组织开展绩效管理，监督专项资金管理；依法依规公开相关信息。

第七条  市农业农村局内部按照“谁立项、谁管理、谁负责”的原则，规范项目管理全过程。

（一）计划财务与审计处职责：负责制订项目管理办法，配合制定相关资金管理办法；牵头建立市级项目库；负责审核、汇总、统筹专项资金预算编制，提出资金下达建议方案；牵头组织制定年度专项实施意见、申报指南等；组织相关业务培训。

（二）监督评价处职责：负责研究制订农业农村项目绩效管理制度等配套规定；牵头组织项目监督、验收和绩效管理工作。

（三）业务处（站）职责：作为市级项目管理责任部门，负责归口项目管理。负责提出项目设立，编制预算方案，提出资金分配初步方案，制定项目实施指导意见、年度专项工作任务清单和绩效目标；负责审核项目申报资料的完整性、项目实施的可行性；配合市级项目库建设与管理，履行项目入库、评审、立项、绩效自评价的全过程管理和资料整理归档工作职责；负责市级项目和区级项目变更、终止、撤销申请的核准工作；负责省以上相关监管系统的信息录入和更新完善；指导辖市（区）做好项目管理工作，落实项目分级管理职责；做好项目信息公开工作。

第八条  辖市（区）农业农村部门职责：负责本级项目库的建设；按照中央、省、市级项目分级管理要求，落实项目属地管理职责；负责区级项目的全过程管理。

辖市（区）财政部门职责：参照市财政局的职责，结合各地财政局和农业农村局分工及实际工作需要，具体落实项目管理、绩效评价等相关职责。

第九条  项目实施主体职责：项目实施单位是项目实施和资金使用管理的责任主体，对项目资料及项目实施的真实性、合规性负责；按规定使用项目资金，对项目实施情况总结和绩效自评及资料整理归档，向主管部门申请项目验收等。

第三章  项目立项与分类

第十条  省以上农业农村专项实施方案和市级专项实施意见明确支持政策和工作任务，对年度内所有项目实行“全覆盖”。根据项目管理需要，可在上述框架下，制定相关项目实施意见或申报指南，明确政策支持范围、支持对象、补助标准、补助方式、实施要求和监管措施。

第十一条  项目根据立项的层级，分为省以上项目、市级项目和区级项目。针对不同的项目层级，实施分类管理。

第十二条  省以上项目是直接由中央或省立项，明确项目实施主体、实施内容、补助资金和相关要求的项目。

市级项目管理责任部门按要求做好组织申报、审核推荐、实施方案批复（评审）、检查指导，配合上级或接受委托组织项目验收与绩效评价工作。

第十三条 市级项目是指由市级立项，明确项目实施主体、补助资金的项目。

市级项目主要分为“先建后补、以奖代补”类和“工作任务”类项目。

（一）“先建后补”项目是指围绕全市农业农村现代化建设任务，根据对农业农村基础设施、农业装备等投入，按比例予以补助的项目。项目实行项目库管理。引入第三方机构对项目建设的投资额进行审计，审计结果作为项目补助的依据。

“以奖代补”项目对获得先进性、典型性、示范性成果的主体，按照一定标准，予以一次性奖励补助的项目。

（二）“工作任务”类项目是指承担全市农业农村公共管理服务事项、年度重点工作任务，对实施主体按照一定标准，予以补助的项目。

项目实施单位按要求编制项目实施方案，经批复后，组织项目实施；按要求完成实施内容，进行项目总结，并申请项目验收。

项目资金专款专用；涉及公开招标或政府采购的，依法实施公开招标和政府采购；需委托第三方完成的，须按照相关规定组织实施。

第十四条  区级项目是指通过因素法下达的各级资金，由辖市（区）自行立项以及政策性补贴等项目。

对于切块到各辖市（区）的项目资金，各辖市（区）农业行政主管部门根据上级项目管理要求，做好项目的申报、立项、实施、检查、监管、验收和绩效评价等全过程管理工作。

第十五条 市级项目管理责任部门负责对区级项目和局属事业单位承担的市级及市以上项目实施方案的批复，市农业农村局计划财务与审计处负责组织对局业务处室承担项目实施方案的批复。

中央和省级项目另有规定的，按其规定执行。

第十六条 项目坚持“公开、公平、公正”的原则，按照政府信息公开有关规定，做好项目的申报指南、立项入库、扶持标准和补助金额等重要信息的公开，接受社会监督。

第四章  项目变更、终止与撤销

第十七条 经批复的项目，下达后不得随意调整。如因特殊情况确需变更和终止的市级项目，由项目实施单位提出申请，由辖市（区）农业农村部门审核，报市农业农村局批复，办理相关手续，并报同级财政部门备案。省以上项目原则上由项目批准部门批复。

（一）项目变更。项目变量分为一般变更和重大变更。一般变更是指项目非主要建设内容调整和建设时间延期不超过6个月的变更。

重大变更是指项目实施主体、项目建设地点、主要建设内容、项目投资额超10%以上以及建设时间延期超过6个月以上的变更，需要将变更后的项目实施方案重新报原项目批准部门批复。

（二）项目终止。项目实施单位因特殊情况无法按计划推进项目实施的，应申请终止项目实施。

第十八条 项目实施单位被发现在项目申报或执行过程中有欺骗、隐瞒事实等违纪违法行为的，原项目批准部门应当撤销该项目。

第十九条 终止、撤销的项目，其已发生的有关费用支出，由项目实施单位自行承担。已拨付项目资金由各级项目管理责任部门负责督促项目实施单位，并会同当地财政部门将剩余资金情况向上级报告后，收回财政专户。对拒不退还项目资金的，移交有关部门依法查处。

第五章  项目验收与绩效评价

第二十条  项目实施单位在项目完成后，应及时进行自验，合格后提出验收申请，同时提交完整的验收资料。

第二十一条  对市及市级以上项目的验收，由市项目管理责任部门制定项目验收方案，报局监督评价处备案后，组织实施。局监督评价处参加项目验收。

由局业务处室自行承担的项目，由局监督评价处负责组织验收。

各辖市（区）农业农村部门、财政部门根据项目管理权限，组织区级项目验收。

省以上项目的验收，另有规定的，从其规定。

第二十二条  根据项目管理要求和实际情况，农业农村项目验收可采取自行验收、专家组验收、委托中介机构等形式开展。

第二十三条  项目验收存在以下情形之一的，应为验收不合格，须收回全部资金。

- 项目完成实施方案规定任务量不足60%；

- 验收资料不真实或有其他弄虚作假行为；

- 未经批准对批复的实施方案内容进行重大调整；

- 经费使用有重大违规、违纪情形；

- 逾期整改不达标的。

第二十四条 局监督评价处牵头各项目管理责任部门开展项目绩效评价工作，全面客观评价项目资金使用、项目监管、任务完成、实施效果等情况。

项目在申报时必须编制绩效目标，明确项目实施后应达到的经济、社会和生态效益。

第二十五条 项目实施完成后，项目实施单位应及时开展项目绩效自评价工作，对绩效自评的真实性和准确性负责。

各项目管理责任部门在年度预算执行完毕后，根据《常州市农业农村部门预算绩效管理暂行办法》的相关要求，组织对该类资金扶持的项目开展绩效评价，形成绩效评价材料。

第二十六条 市财政部门和农业农村部门要强化绩效评价结果运用，将项目绩效评价结果作为下年度预算安排、政策调整、项目安排和资金分配的重要依据。

第六章  监督检查与责任追究

第二十七条 各级项目管理责任部门要落实项目管理主体责任，强化项目执行监管，开展监督检查，掌握项目实施进度，分析存在问题，研究解决办法。加强项目资金监管，按照《关于印发<常州市美丽乡村发展专项资金管理办法>的通知》(常财规〔2021〕5号)、《关于印发<常州市现代农业发展专项资金管理办法>的通知》（常财规〔2021〕6号）、《关于印发<常州市农业公共服务补助专项资金管理办法>的通知》(常财规〔2021〕7号)、《关于印发<常州市农业生态保护与资源利用补助专项资金管理办法>的通知》(常财规〔2021〕8号)的有关要求，完善事前、事中、事后全过程监管。

第二十八条 各级农业农村部门、财政部门及其工作人员在项目管理中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，按照有关规定追究相应责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十九条 项目实施单位有下列行为之一的，记入信用档案，3年内不得申请项目扶持。

（一）连续2年申请项目终止的；

（二）因在项目申报或实施过程中有欺骗、隐瞒事实等违纪违法行为而造成项目撤销的；

（三）无正当理由不支持、不配合主管部门检查、监督项目的；

（四）对未按照项目实施方案批复要求，擅自改变项目建设内容和资金用途的。

第三十条  项目实施单位违反本办法规定的，将根据情节轻重分别采取责令限期整改、约谈、通报、撤销项目、收回投资、停止下年度所在地区同类项目及资金安排等处理措施，并依法依规追究相关责任人责任。

第七章  附则

本办法适用于常州市和各辖市（区）及经开区农业农村部门，各地可依据本办法制定本地区农业农村项目管理具体操作细则。

第三十一条  本办法由常州市农业农村局解释。

第三十二条  本办法自印发之日起执行。此前有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。中央、省和市级另有具体规定的，从其规定。