## Sheet0
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 常州市水利局 | 项目名称： | 澡港河圩塘段护岸工程
项目实施年度： | 2024
项目实施开始时间 （年/月）： | 2022-10-01 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2023-04-01
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
1.项目政策：市发展改革委以《市发展改革委关于澡港河圩塘段护岸工程初步设计的批复》（常发改行服〔2022〕69号）对该工程进行批复，批准了该工程的初步设计和概算，工程批复概算总投资1089万元，资金来源由财政统筹安排解决。 2.项目实施情况： 工程于2022年10月18日开工，2023年4月13日完工，2023年5月31日完成合同工程验收。2024年1月10日完成竣工验收。完成主要工程量：新建护岸873米，配套河坡绿化及组团绿化1项，改建涵闸1座，更换螺杆启闭机1台等。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
一、组织情况 本项目自评情况依据《江苏省水利重点工程建设补助专项资金预算绩效评价管理暂行办法》（苏财规﹝2021﹞37号）等有关法律法规规定进行自评。 二、项目绩效 2022年9月2日，常州市发展和改革委员会以《市发展改革委关于澡港河圩塘段护岸工程初步设计的批复》（常发改行服〔2022〕69号）批复工程初步设计。参建各方始终牢记“安全第一、质量至上”工程未发生一起安全生产事故。本工程合同工期为6个月。工程于2022年10月18日开工，2023年4月13日完工。 已按批复设计或绩效目标数量、工程量和投资完成建设任务，投资控制合理。 本工程属于社会公益性工程，工程实施后，可加强水土保持，防止岸坡继续坍塌，起到了一定水土保持和保障安全的综合功能，有利于促进经济社会发展，维护社会安定和谐；促进人民安居乐业，促进各行各业的持续协调发展；促进新城发展、提升城市形象。在项目实施成效方面都达到了预期绩效效果。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
本工程属于社会公益性工程，工程实施后，可加强水土保持，解决“水安全问题”，改善水环境，提高防洪排涝能力。通过岸坡整治，改善生态环境，丰富河道生态景观效果；其次新建护岸及波形护栏等，防止岸坡继续坍塌，起到了一定水土保持和保障安全的综合功能，有利于促进经济社会发展，维护社会安定和谐；促进人民安居乐业，促进各行各业的持续协调发展；促进新城发展、提升城市形象。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
无
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
无
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 常州市水利局 |  | 项目名称： |  | 澡港河圩塘段护岸工程
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 84.41% | 3 | 2.53 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 河道治理长度 | ＝870米 | 870.00米 | 15 | 15
[5 empty] | 质量指标 | 验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
[5 empty] | 时效指标 | 项目完工率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
[5 empty] | 成本指标 | 总成本控制率 | ≤100% | 100.00% | 5 | 5
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益
社会效益
[5 empty] | 生态效益 | 河道环境改善程度 | 提高 | 达成预期目标 | 30 | 30
可持续影响
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 99.53
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。